全椒县2019年基层农技推广补助项目支持稻渔综合种养技术模式推广项目申报指南

一、项目任务。

1、建设11个稻虾综合种养“四化”基地。其中：扶持建设稻虾综合种养连片5000亩以上“四化”稻虾共作技术模式（标准化、规模化、园林化、智能化）示范基地1个；扶持建设连片500亩以上“四化”稻虾共作技术模式（标准化、规模化、园林化、智能化）示范基地10个。

2、项目建设目标。通过项目实施，在项目区实现基地创建工程标准化建设达100%、生产管理智能化覆盖达100%、稻虾综合种养区域规模化生产达100%、场区园林化达100%。

二、建设内容与补助资金支持范围。

1、建设内容。扶持稻虾综合种养技术模式推广应用。重点围绕稻虾综合种养基地标准化生产及尾水治理系统建设（包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池等）；生产智能化管理系统建设（主要包括环境在线监测系统、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件）。其中：申报稻虾综合种养500亩基地项目要求新建尾水治理系统，包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池，生态沟、沉淀池和曝气池总面积占养殖面积不低于2％；新建生产智能化管理系统不少于1套（主要包括环境监测设备、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件）；申报稻虾综合种养5000亩基地项目要求新建尾水治理系统，包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池，生态沟、沉淀池和曝气池总面积占养殖面积不低于2％；新建生产智能化管理系统不少于1套（主要包括主要包括环境监测系统、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件），新建尾水监测系统1套（含软硬件）。生产智能化管理系统和尾水监测系统要能够接入全椒县特色农业—稻虾共作智慧云平台。

2、补助资金支持范围。主要用于稻虾综合种养基地试验示范设施装备等物资投入，以及基地展示（标牌建设等）。

3、补助标准。⑴、1个连片5000亩稻虾综合种养“四化”示范基地，补助资金60万元。⑵、10个连片500亩稻虾综合种养“四化”示范基地，每个基地补助20万元，合计补助资金200万元。每个申报主体补助资金总量不超过新建设项目投资额的80%，最高不超过补助标准。补助资金遵循不重复安排原则，对新型农业经营主体已获得财政补贴的建设内容不得重复补助。

三、资金来源。

2019年度中央财政专项转移支付农业生产发展资金支持绿色高效技术推广服务（基层农技推广补助项目）资金260万元。

四、申报条件。

1、申报主体生产基地须在本县范围内；

2、申报主体必须为从事稻虾综合种养的规模大户、家庭农场、涉农企业等新型农业经营主体；

3、申报主体必须直接从事稻虾综合种养；

4、申报主体经营规模须连片在500亩以上；

5、对稻虾综合种养产业园区、沿滁襄河区域、规模较大、带动贫困户发展、职业农民、示范家庭农场、生产时间较长者优先。

- 申报要求。

1、项目申报。由各镇组织新型农业经营主体自愿申报（不接受联合申报），符合条件的填报稻虾综合种养技术模式推广实施主体申报表、《财政部门制作的农业财政资金项目文本》等申报材料一式4份，附土地流转合同（需经镇村两级审核人签字加盖单位公章）、连片稻虾综合种养证明材料（需经镇村两级审核人签字加盖审核单位公章）、当年度带动贫困户发展材料（需经镇村两级审核人签字加盖审核单位公章）、申报人（申报经营主体法人）身份证、营业执照及相关证书等资料复印件，经镇审核汇总后上报县农业农村局科技教育股。

2、评审立项。县农业农村局组织专家对申报材料进行评审，综合项目文本、专家现场评估等要素，进行差额评审立项，公示无异议后确定实施主体。

3、项目实施。在确定项目实施主体后，各单位要严格按照实施方案组织实施，认真抓好落实。做好项目资料收集整理上报（相关建设内容投入的全额发票、实施过程中的相关影像资料等）。

4、严格项目考评验收。验收实行镇级初验和县级复验。项目实施主体在项目实施结束后10日内向所在镇提出验收申请并提交项目实施情况资料（包括流转合同、项目建设合同及支出正规税票、基地项目实施年度审计报告、实施过程中影相资料等），镇政府组织初验；县农业农村局组织专家在镇验收的基础上对项目实施情况进行复验。将项目实施相关资料汇编成册报县农业农村局科技教育股，经镇初审后，申请县农业农村局进行检查验收，项目验收合格后，由县农业农村局统一公示无异议后，一次性拨付补贴资金。

5、申报时间。

2020年4月3日-2020年4月20日。

联系人：县农业农村局科技教育股  陈少工

办公地点：县政务中心6号楼321室

联系电话：0550-5030716

邮箱：qjnwkjk@163.com

附件：1、全椒县2019年基层农技推广补助项目支持开展稻渔综合种养技术模式推广实施方案

2、全椒县2019年基层农技推广补助项目支持开展稻渔综合种养技术模式推广项目验收办法

3、基层农技推广补助项目支持稻虾综合种养技术模式推广项目申报文本

4、全椒县2019年基层农技推广补助项目支持开展稻渔综合种养技术模式推广项目申报实施主体评分表

5、全椒县申报基层农技推广补助项目支持稻虾综合种养技术模式推广项目统计表

全椒县农业农村局

2020年4月3日

附件1

全椒县2019年基层农技推广补助项目支持开展稻渔综合

种养技术模式推广实施方案

根据省农业农村厅《关于做好2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目组织实施工作的通知》（皖农科函〔2019〕645号）、《关于印发2019年全省稻渔综合种养百千万工程工作要点的通知》(皖农渔函〔2019〕263号）及全椒县人民政府《关于印发全椒县小龙虾产业发展实施意见的通知》(全政办〔2019〕26号）文件精神，结合我县稻渔综合种养生产发展实际，制定全椒县2019年度中央财政专项转移支付农业生产发展资金支持绿色高效技术推广服务（基层农技推广补助项目）稻渔综合种养技术模式推广实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实省委、省政府决策部署，牢固树立发展新理念，以保障农产品有效供给、促进农业增效、农民增收为目标，以农业供给侧结构性改革为主线，充分发挥水稻种植、水产养殖优势，着力加强稻渔综合种养示范基地建设，培育壮大新型经营主体，推进科技创新推广，加快构建稻渔综合种养产业体系、生产体系和经营体系，努力推动全县稻渔综合种养健康发展。

（二）基本原则

坚持以粮为本，规范发展。坚持稳定粮食生产不动摇，拓展稻田多能性，实现稳粮与增收双赢。严格遵循稻渔综合种养田块边沟、鱼凼面积不超过 10%比例的红线，禁止过度开发，杜绝稻田生产非粮化行为。

坚持政府引导，市场主导。强化政策支持引导，发挥市场在资源配置中的决定性作用，找准产业发展短板，扩大产业规模，培育市场主体，加强品牌建设，加快产业融合。

坚持生态保护，绿色发展。牢固树立绿色发展理念，根据资源环境承载能力，积极稳妥地发展稻渔综合种养，加强稻渔综合种养投入品管控，推进标准化生产，注重质量安全，促进稻渔综合种养主产区生产、生活与生态协调发展。

（三）主要目标。到2020年，全县发展“稻虾共作”面积30万亩。比单纯种植水稻，稻渔综合种养单位面积化肥使用量减少30%、农药使用量减少40%以上。稻渔综合种养产业化水平显著提高，经济、生态效益显著提升，可持续发展能力显著增强。

二、项目任务

1、建设11个稻虾综合种养“四化”基地。其中：扶持建设稻虾综合种养连片5000亩以上“四化”稻虾共作技术模式（标准化、规模化、园林化、智能化）示范基地1个；扶持建设连片500亩以上“四化”稻虾共作技术模式（标准化、规模化、园林化、智能化）示范基地10个。

2、项目建设目标。通过项目实施，在项目区实现基地创建工程标准化建设达100%、生产管理智能化覆盖达100%、稻虾综合种养区域规模化生产达100%、场区干净整洁。

三、建设内容与补助资金支持范围

1、建设内容。扶持稻虾综合种养技术模式推广应用。重点围绕稻虾综合种养基地标准化生产及尾水治理系统建设（包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池等）；生产智能化管理系统建设（主要包括环境在线监测系统、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件）。其中：申报稻虾综合种养500亩基地项目要求新建尾水治理系统，包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池，生态沟、沉淀池和曝气池总面积占养殖面积不低于2％；新建生产智能化管理系统不少于1套（主要包括环境监测设备、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件）；申报稻虾综合种养5000亩基地项目要求新建尾水治理系统，包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池，生态沟、沉淀池和曝气池总面积占养殖面积不低于2％；新建生产智能化管理系统不少于1套（主要包括主要包括环境监测系统、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件），新建尾水监测系统1套（含软硬件）。生产智能化管理系统和尾水监测系统要能够接入全椒县特色农业—稻虾共作智慧云平台。

2、补助资金支持范围。主要用于稻虾综合种养基地试验设施装备等物资投入，以及基地展示（标牌建设等）。

3、补助标准

⑴、1个连片5000亩稻虾综合种养“四化”示范基地，补助资金60万元。⑵、10个连片500亩稻虾综合种养“四化”示范基地，每个基地补助20万元，合计补助资金200万元。每个申报主体补助资金总量不超过新建设项目投资额的80%，最高不超过补助标准。补助资金遵循不重复安排原则，对新型农业经营主体已获得财政补贴的建设内容不得重复补助。

四、资金来源

2019年度中央财政专项转移支付农业生产发展资金支持绿色高效技术推广服务（基层农技推广补助项目）资金260万元。

五、申报条件。

1、申报主体生产基地须在本县范围内；

2、申报主体必须为从事稻虾综合种养的规模大户、家庭农场、涉农企业等新型农业经营主体；

3、申报主体必须直接从事稻虾综合种养；

4、申报主体经营规模须连片在500亩以上；

5、对稻虾综合种养产业园区、沿滁襄河区域、规模较大、带动贫困户发展、职业农民、示范家庭农场、生产时间较长者优先。

- 规范操作程序。

1、项目申报。由各镇组织新型农业经营主体自愿申报（不接受联合申报），符合条件的填报稻虾综合种养技术模式推广实施主体申报表、《财政部门制作的农业财政资金项目文本》等申报材料一式4份，附土地流转合同（需经镇村两级审核人签字加盖单位公章）、连片稻虾综合种养证明材料（需经镇村两级审核人签字加盖审核单位公章）、当年度带动贫困户发展材料（需经镇村两级审核人签字加盖审核单位公章）、申报人（申报经营主体法人）身份证、营业执照及相关证书等资料复印件，经镇审核汇总后上报县农业农村局科技教育股。

2、评审立项。县农业农村局组织专家对申报材料进行评审，综合项目文本、专家现场评估等要素，进行差额评审立项，公示无异议后确定实施主体。

3、项目实施。在确定项目实施主体后，各单位要严格按照实施方案组织实施，认真抓好落实。做好项目资料收集整理上报（相关建设内容投入的全额发票、实施过程中的相关影像资料等）。

4、严格项目考评验收。验收实行镇级初验和县级复验。项目实施主体在项目实施结束后10日内向所在镇提出验收申请并提交项目实施情况资料（包括流转合同、项目建设合同及支出正规税票、基地项目实施年度审计报告、实施过程中影像资料等），镇政府组织初验；县农业农村局组织专家在镇验收的基础上对项目实施情况进行复验。将项目实施相关资料汇编成册报县农业农村局科技教育股，经镇初审后，申请县农业农村局进行检查验收，项目验收合格后，由县农业农村局统一公示无异议后，一次性拨付补贴资金。

七、技术要求

1、稻田沟渠开挖面积不得超过总面积的10%，水稻种植占总面积的90%。改造以利于水稻种植并兼顾小龙虾养殖，达到优质水稻亩产500公斤以上，小龙虾亩产150公斤以上，亩均产值10000元以上。

2、基地建设应用农业科技设施设备，生产区环境整洁，标牌清晰，管理规范、档案资料齐备。

3、每个申报主体补助资金总量不超过新建设项目投资额的80%。补助资金遵循不重复安排原则，对当年度新型农业经营主体已获得财政补贴的建设内容不得重复补助。

4、基地标识指引宣传牌清晰明确。基地标牌：“全椒县××稻渔综合种养百千万工程技术模式推广项目示范基地”。

八、保障措施

1、加强组织领导。成立农业农村局稻虾综合种养模式推进工作领导组，负责统筹协调指导全县的稻虾综合种养模式工作，结合本地实际，制定切实可行的工作计划和具体措施，切实抓好综合种养模式推广工作。

2、完善服务体系。各镇及相关部门要结合各自职责，组织专业技术人员成立帮扶项目工作小组，帮助指导开展工作。每个基地确定责任单位、具体责任人、专业技术人员，及时解决实际问题。加强鱼病疫情监测，确保产品质量安全，降低稻渔种养风险，切实保障新型农业经营主体的利益。

附加2

全椒县2019年基层农技推广补助项目支持稻虾

种养技术模式推广项目验收办法

为规范全椒县2019年基层农技推广补助项目支持稻虾种养技术模式推广项目的实施，加强项目资金的管理，加快稻虾种养技术模式推广，根据《全椒县2019年基层农技推广补助项目支持稻虾种养技术模式推广项目》，制订本验收办法。

一、验收对象

全县范围内申报从事稻虾种养技术模式推广项目的规模大户、家庭农场、涉农企业等新型农业经营主体。

二、验收内容

1、建设内容。扶持稻虾综合种养技术模式推广应用。重点围绕稻虾综合种养基地标准化生产及尾水治理系统建设（包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池等）；生产智能化管理系统建设（主要包括环境在线监测系统、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件）。其中：申报稻虾综合种养500亩基地项目要求新建尾水治理系统，包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池，生态沟、沉淀池和曝气池总面积占养殖面积不低于2％；新建生产智能化管理系统不少于1套（主要包括环境监测设备、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件）；申报稻虾综合种养5000亩基地项目要求新建尾水治理系统，包括微孔增氧、过滤坝、生态沟、沉淀池、曝气池，生态沟、沉淀池和曝气池总面积占养殖面积不低于2％；新建生产智能化管理系统不少于1套（主要包括主要包括环境监测系统、远程控制系统、视频监控系统和农产品质量追溯系统的硬件设备和软件），新建尾水监测系统1套（含软硬件）。生产智能化管理系统和尾水监测系统要能够接入全椒县特色农业—稻虾共作智慧云平台。

2、补助资金支持范围。主要用于稻虾综合种养基地试验设施装备等物资投入，以及基地展示（标牌建设等）。

三、考核方法

1、镇级初验。由从事从事稻虾种养技术模式推广项目的大户、家庭农场、涉农企业等新型经营主体所在镇镇政府牵头，镇农业综合服务站会同镇财政所等部门组成验收组，通过实地查看、核查相关资料给出初验结论，同时整理相关材料报县农业农村局。

2、县级复验。县农业农村局从专家库随机抽取专家会同相关人员，组成验收专家组。对镇上报的初验合格从事稻虾种养技术模式推广项目的大户、家庭农场、涉农企业等新型经营主体逐一开展复验，形成验收意见，经局党组研究通过后，在县政府网站公示。

四、工作要求

1、提高思想认识，强化组织领导。各镇和局属相关单位要提高对项目重要性的认识，切实加强组织管理，健全组织管理，强化工作指导，切实发挥项目的示范作用。

2、完善工作机制，加大监管力度。按照验收办法要求，加强项目日常监管，采取跟踪调查、明查暗访等形式，认真开展检查验收。验收过程中，要严格按照项目有关规定，深入现场，对照方案，逐项检查，不走过场，确保质量。对检查中发现的问题，要及时提出改进意见，确保项目顺利实施。

附件3

农业财政资金项目申报文本

项目名称2019年基层农技推广补助项目支持稻虾种养技术模式推广项目

项目实施单位

项目申报部门

项目申报文号

项目申报日期

| 安徽省财政厅 | 制 |  |
| --- | --- | --- |

一、项目可行性研究报告摘要

| 1、项目名称 | 2019年基层农技推广补助项目支持稻虾种养技术模式推广项目 |
| --- | --- |
| 2、总投资（万元） |  |
| 其中：申请中央财政补助 | 20万元（或60万元） |
| 3 项 目 概 况 |  |
| 4 投资 必要性 |  |
| 5 市 场 分 析 |  |

一、项目可行性研究报告摘要

| 6 建 设 方 案 |  |
| --- | --- |
| 7 财政 补助 资金 支持 环节 |  |
| 8 投 资 构 成 | 项目实施内容 | 金 额 | 其中财政补助 |
|  | 合 计 |  |  |

一、项目可行性研究报告摘要

| 9 效 益 分 析 | 示范 带动 作用 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 生态 环境 影响 |  |
|  | 销售 收入、 利润 |  |
| 10 项目单位责任 | 名 称 |  |
|  | 地 址 |  |
|  | 法人代表 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 银行账号 |  |
|  | 项目单位（盖章）： 法人代表（签字）： 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。 |

二、项目评审论证表

| 项目主审专家 | 姓 名 | 工作单位 | 职称职务 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 评审标准 | 评审结果 |
|  | 优（A） | 中（B） | 差（C） |  |
| 1、相关证明文件资料是否齐全 | A | B | C |  |
| 2、项目建设单位状况 | A | B | C |  |
| 3、项目建设必要性 | A | B | C |  |
| 4、主要产品竞争力和市场前景 | A | B | C |  |
| 5、项目生产建设条件 | A | B | C |  |
| 6、项目建设方案 | A | B | C |  |
| 7、财政补助资金支持环节 | A | B | C |  |
| 8、投资构成 | A | B | C |  |
| 9、财务效益 | A | B | C |  |
| 10、示范带动作用 | A | B | C |  |
| 11、生态效益 | A | B | C |  |
| 综合评审结果 |  |
| 项 目 评 审 专 家 | 姓 名 | 工作单位 | 职称职务 | 专业 | 专家签字 |
| 评审机构及评审成员对评审结果负责 |

三、申报项目审核表

| 项目名称：2019年基层农技推广补助项目支持稻虾综合种养技术模式推广项目 |
| --- |
| 申报主体名称 |  | 实施地点 |  |
| 申请人签名 |  | 联系电话 |  |
| 承包面积（亩） |  | 申报面积（亩） |  |
| 项目总投资 |  | 申补金额 | 20万元（或60万元） |
| 行政村 初审意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 镇人民政府 初审意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 县农业主管部门复核意见 | （盖章） 年 月 日 |
| 公示结果 | （盖章） 年 月 日 |

附件4

2019年基层农技推广补助项目支持稻虾种养技术模式推广项目

申报实施主体评分表

申报人：

| 项 目 | 评分标准 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 申报材料规范性（20分） | 有申报表且填写完整得20分，表格内容填写不正确或未填写的，一项扣5分，至扣完为止； |  |
| 土地流转情况（30分） | 有流转合同复印件，稻虾种养面积达到申报要求且有镇村签字盖章的得20分，否则不得分。2019年元月1日，80%合同承包剩期达3年的加3分，80%合同承包剩期达5年的得5分；申报面积达1000亩（含1000亩）以上的得1分，申报面积每递增1000亩增加1分，以此类推，此项最高得5分。 |  |
| 申报主体发展情况（10分） | 获得县、市、省、国家级表彰或确定为县、市、省、国家级示范家庭农场或龙头企业的分别加1分、2分、3分、4分（以文件或证书为准）。取得“三品一标”一项加1分。部级示范养殖场加2分。 |  |
| 受教育情况 （3分） | 获得中级职业农民证书得3分，获得初级职业农民证书得2分（以县政府颁发证书为依据）。 |  |
| 带动贫困户情况（2分） | 当年将带动1-2名贫困人口的加1分，带动3名以上的加2分。（以镇村证明为依据） |  |
| 现场核查分 （35分） | 专家组结合交通便利、基础设施、养殖环境条件、经营管理、经济效益、是否稻虾种养产业园区、是否滁襄河沿线等因素进行现场综合评估确定等次，确定为优秀等次得35分，良好等次得25分，一般等次得15分。 |  |
| 合计 |  |  |

专家签字：

附件5

全椒县申报基层农技推广补助项目支持稻虾综合种养技术模式推广项目统计表

镇人民政府：	        填报人：                          联系电话：                    年  月  日

| 申报主体 | 负责人 | 经营地点 | 经营规模（亩） | 稻虾种养面积（亩） | 连片500亩以上稻虾种养面积（亩） | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |